## Sheet1
Plan de comunicacion
Proyecto: ComedorUACM
Elaborado por: Angel De Jesus Vicencio
Canal de Comunicación | Frecuencia | Objetivo | Participantes | Observaciones
WhatsApp (grupo de equipo) | Diario (asíncrono) | Comunicación inmediata para actualizaciones rápidas, bloqueos o avances | Equipo de desarrollo (programadores, director) | Canal informal, útil para avisos urgentes y tareas inmediatas
Google Meet / Zoom | Semanal | Reuniones de avance técnico y revisión de tareas completadas | Director del proyecto, desarrolladores | Reuniones virtuales cada viernes para revisión de progreso
Reunión presencial | Cada 2 semanas | Sincronización presencial para resolución de problemas y revisión de UI/UX | Todos los miembros del equipo | Permite retroalimentación directa y revisión visual de la app
Correo electrónico | Quincenal / formal | Envío de minutas, acuerdos, documentos técnicos y de gestión | Director del proyecto, patrocinador, UACM | Canal formal de registro y respaldo documental
Google Drive | Permanente (asíncrono) | Compartición de archivos, documentos, manuales, capturas, código fuente | Equipo completo | Repositorio central de colaboración
Encuestas internas (Forms) | Mensual | Recolección de feedback de usuarios piloto y estudiantes | Estudiantes seleccionados, usuarios finales | Permite validar usabilidad y aceptación de funciones de la app