## Sheet1
Matriz de requerimientos
Proyecto: | app movil ComedorUACM
Elaborador por: | Angel De Jesus Vicencio
ID | Descripción del Requerimiento | Tipo | Prioridad | Interesado | Criterio de Aceptación | Estado
RF-01 | El sistema debe permitir a los estudiantes registrarse con usuario y contraseña. | Funcional | Alta | Estudiantes | Registro exitoso y validación de credenciales | Completado
RF-02 | El sistema debe encriptar las contraseñas con SHA-256. | Funcional | Alta | Equipo técnico | Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano | Completado
RF-03 | El sistema debe permitir iniciar sesión como alumno o administrador. | Funcional | Alta | Todos | Inicio de sesión correcto y diferenciación de roles | Completado
RF-04 | Los estudiantes deben poder visualizar el menú del día (desayuno y comida). | Funcional | Alta | Estudiantes | Menú diario visible según fecha actual | Completado
RF-05 | Los estudiantes deben poder dar "like" o "dislike" a cada platillo. | Funcional | Media | Estudiantes | Botones de votación funcionales por platillo | Completado
RF-06 | El sistema debe permitir consultar el menú semanal completo. | Funcional | Alta | Todos | Listado organizado por días y tipo de comida | Completado
RF-07 | Los administradores deben poder crear, editar o eliminar el menú diario y semanal. | Funcional | Alta | Administradores | Funcionalidades CRUD operativas para menús | Completado
RF-08 | El sistema debe permitir proponer nuevos platillos para fechas específicas. | Funcional | Media | Administradores | Propuestas programables por fecha y tipo de comida | Completado
RF-09 | Los estudiantes deben poder votar por platillos propuestos. | Funcional | Media | Estudiantes | Solo una opción por fecha/tipo puede ser seleccionada | Completado
RF-10 | El sistema debe mostrar los resultados de votaciones de propuestas a los administradores. | Funcional | Baja | Administradores | Vista con conteo de votos por platillo | Completado
RNF-01 | La aplicación debe ser compatible con Android 5.0 (Lollipop) en adelante. | No funcional | Alta | Usuarios finales | La app debe instalarse y ejecutarse sin errores | Completado
RNF-02 | La app debe funcionar sin conexión para consulta de menús ya descargados. | No funcional | Media | Estudiantes | Menús almacenados localmente accesibles sin red | Pendiente
RNF-03 | Las operaciones de gestión deben ejecutarse en menos de 2 segundos. | No funcional | Alta | Administradores | Tiempo de respuesta aceptable en pruebas de rendimiento | Completado
RNF-04 | Toda la comunicación con el servidor debe estar cifrada (TLS/SSL). | No funcional | Alta | Equipo técnico | Análisis de tráfico confirma cifrado seguro | Pendiente
RNF-05 | La interfaz debe cumplir con principios de diseño UX/UI intuitivos. | No funcional | Alta | Usuarios finales | Validación positiva en pruebas de usabilidad | Completado